## Slide 1: 実測パイプライン構築の進捗（0908フェーズ）
研究室週次ミーティング
2026
1 大阪大学大学院情報科学研究科
2 理化学研究所計算科学研究センター
（発表者名を入力してください）
2026年9月8日

## Slide 2: 前回のおさらい（8/17）
sim（グリッド不整合の論点）は一旦保留
主軸は「実測の学習データを集めること」と「後処理を作って結果を見ること」
モデルの入力設計（角度情報の渡し方）が論点として浮上、判断は本日9/8へ
  DBFで角度を潰してRADテンソルを作るか、複素位相のまま渡すか
  DBFは14.5°量子化＝40mで±10m相当、ラベル精度0.13mとは2桁の差

## Slide 3: 0908フェーズの目的と全体像
目的: 「DBFで角度を潰すか、生の位相のまま渡すか」を判断する材料（実測SNR・素子間位相の安定性）を得る
同時に、どちらに転んでも使える実測の学習データを集める
パイプライン: 撮影（レーダー+カメラ同時）→ レーダー: 複素RD抽出／カメラ: YOLO+ByteTrack検出 → 対応付け → 地上座標(X,Y)ラベル化
後処理（CFAR+NMS+追尾）と生位相モデルのプロトタイプは、モデル非依存の部品として並行して進められる
机上でできる部品（同期・対応付け骨格・後処理・カメラ較正・.dat設定特定）は完了。ボトルネックは本番撮影の実施そのもの

## Slide 4: 今週の進捗
H8: .datヘッダのRemove Static Clutterフラグ位置を特定（0x72、1byte）
S1: レーダー・カメラの時刻同期を確認（10秒×2本でカメラ枚数=レーダーフレーム数=50が一致）
S3: カメラ検出とレーダーピークの対応付けを骨格実装、合成データで検証済み（実測データでの較正はこれから）
S5: 後処理（ピーク抽出→NMS→追尾）を実装、合成データでSNR依存の検出率・トラック連続性を確認
H3/S2: カメラ内部パラメータKの較正完了（3840×2160、RMS 1.35px）。h・俯角の試算値はまだ信頼性未検証
bicycle/motorcycleの二重検出をmerge_cyclist()側で対応済み

## Slide 5: 課題・論点
本題（DBF vs 生位相）を含め、未確定項目のほとんどが実測データ待ちで足止め中
クラス識別が「速度のしきい値」に堕ちるリスク: 既存実測ではドップラーだけで歩行者/自転車がきれいに分離してしまう
  対策: 自転車を歩行速度でゆっくり走らせる本数を撮影計画に混ぜる
マーカー地物の選定が手動・場所依存のボトルネック候補（ArUco/ChArUcoマーカーへの切替を検討中）
track_id=-1の扱いは誤結合リスクを優先して保留継続

## Slide 6: 次にやること
H1: 撮影セッション×2（週末・研究室）— レーダーとカメラを同時に回す
  シナリオ: 単独ベースライン、歩行速度cyclist、cyclist+pedestrian近接配置、cyclist×2近接、横切りなど7区分×20本
8/17指摘6点の残り: 窓開閉比較、Remove Static Clutter ON/OFF比較、リフレクタによる距離軸検証を同一セッションで撮る
実測データが揃い次第: S3のゲート較正・3体以上の対応付け検証、S4教師テンソル組み立て、DBF vs 生位相の判断
h・俯角の実測値とチェスボード較正の試算値を突き合わせる